## Invulblad
Doorlooptijd processchema samenwerking woningbouwcorporatie - gemeente
| Uitgangspunten |  | Tijdsduur | Alle tijdsduur is in maanden
1. | Is er sprake van een locatie- of gebiedsontwikkeling? |  | Totale tijdsduur | 0
2. | Is er sprake van een BOPA of wijziging omgevingsplan? |  | Startdatum
3. | Wat is het moment van bouwvoorbereiding? |  | Potentiële einddatum
| Voor de nog te doorlopen stappen is het aan te raden om de vragen te beantwoorden aan de hand van de huidige verwachtingen. |  | Gewenste einddatum
| In de toelichting kunt u uw gedachtegang vermelden en bij nieuwe inzichten de antwoorden wijzigen. |  | Uiterste startdatum
| Vul na de uitgangspunten de blauwe cellen in. De projecttijdlijn functioneert als alle stappen zijn ingevuld. | Antwoorden | Indicatie tijdsduur | Eigen planning resterende tijdsduur | Totale planning | Toelichting
Stap 1 - Beleidsmatig
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 2 - Kaders
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 3 - Rekenen en tekenen
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 4 - Businesscase
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 5 - Contractueel
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 6 - Ruimtelijke procedure
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 7 - Bouwende partij
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 8 - Omgevingsvergunning
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Stap 9 - Realisatie/planning
Vul eerst alle uitgangspunten in en vervolgens verschijnen hier vragen.
Formulas:
Alle tijdsduur is in maanden = IF(OR(I7=""),"",EDATE([Alle tijdsduur is in maanden, row above],I6))
Alle tijdsduur is in maanden = IF(OR(I10=""),"",EDATE([Alle tijdsduur is in maanden, row above],(-I6)))

## Data (hidden)
|  | Uitgangspunten |  | Antwoordmogelijkheden
| 1. | Is er sprake van een locatie- of gebiedsontwikkeling? |  | Locatieontwikkeling | Gebiedsontwikkeling
| 2. | Is er sprake van een BOPA of wijziging omgevingsplan? |  | BOPA | Wijziging omgevingsplan
| 3. | Wat is het moment van bouwvoorbereiding? |  | Gelijktijdig | Chronologisch
|  | Vragen |  | Antwoordmogelijkheden
|  |  |  | Ja | Nee
Stap 1 - Beleidsmatig
|  | A. Prestatieafspraken | Achterliggende waarden | Antwoorden | Waarde complexiteit | Maximum | Complexiteitsfactor |  | Minimum aantal maanden | Maximum aantal maanden | Verschil | Invoer tijdsduur
| 1. | Zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en woningcorporatie? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, maakt het project deel uit van de prestatieafspraken? | 0
B. Duiding van locaties
| 1. | Is het project opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie of een omgevingsprogramma? | 0 | 0 | 1
| 2. | Is het project opgenomen in de portefeuillestrategie van de woningcorporatie? | 0 | 0 | 1
| 3. | Is een programma opgesteld voor het project door de woningcorporatie? | 0 | 0 | 1
|  | Voltooiing Stap 1 - Beleidsmatig | 1 | Extra | 4 | 4 | 1
|  | Voor hoeveel procent is Stap 1 - Beleidsmatig voor dit project voltooid? | 1
GO |  | Stap 2 - Kaders
A. Onderzoeken haalbaarheid
| 1. | In geval van sloop/nieuwbouw, is er spake van herhuisvesting? | 0
| a. | Zo ja, ligt er een herhuisvestingsplan? | 0
| 2. | Is er sprake van inbreiding ten opzichte van de bestaande kern? | 0
| 3. | Is er tussen de private partijen een samenwerkingsafspraak/overeenkomst vastgelegd? | 0
| 4. | Heeft de woningcorporatie een besluit genomen inzake de interne opdracht? | 0
| 5. | Is een quickscan milieuaspecten uitgevoerd? | 0
| 6. | Is de haalbaarheid op basis van diverse beleidsterreinen inzichtelijk gemaakt? | 0
B. Ontwikkelkader/nota van uitgangspunten
| 1. | Heeft de woningcorporatie een scenariobesluit genomen? | 0
| 2. | Ligt er een ontwikkelkader/nota van uitgangspunten waaraan de ontwikkeling moet voldoen? | 0
C. Intentieovereenkomst met principeverzoek
| 1. | Is de aanvraag voor een principeverzoek ingediend? | 0
| a. | Zo ja, ligt er een besluit inzake een principeverzoek? | 0
| 2. | Is een intentieovereenkomst opgesteld waardoor een interne opdracht binnen de gemeente mogelijk is? | 0
| 3. | Wordt er gebruik gemaakt van een omgevingstafel? | 0
Participatieproces
| 1. | Ligt er een plan voor het participatieproces? | 0
|  | Voltooiing Stap 2 - Kaders | 2 | Extra |  |  |  |  | 6 | 12 | 6 | Minimaal: 6 maanden ¦ Maximaal: 12 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 2 - Kaders voor dit project voltooid? | 2
|  |  | 3 | Gezamenlijk
LO |  | Stap 2 - Kaders
A. Onderzoeken haalbaarheid
| 1. | In geval van sloop/nieuwbouw, is er spake van herhuisvesting? | 0
| a. | Zo ja, ligt er een herhuisvestingsplan? | 0
| 2. | Is er sprake van inbreiding ten opzichte van de bestaande kern? | 0
| 3. | Heeft de woningcorporatie een besluit genomen inzake de interne opdracht? | 0
| 4. | Is een quickscan milieuaspecten uitgevoerd? | 0
| 5. | Is de haalbaarheid op basis van diverse beleidsterreinen inzichtelijk gemaakt? | 0
B. Ontwikkelkader/nota van uitgangspunten
| 1. | Heeft de woningcorporatie een scenariobesluit genomen? | 0
| 2. | Ligt er een ontwikkelkader/nota van uitgangspunten waaraan de ontwikkeling moet voldoen? | 0
C. Intentieovereenkomst met principeverzoek
| 1. | Is de aanvraag voor een principeverzoek ingediend? | 0
| a. | Zo ja, ligt er een besluit inzake een principeverzoek? | 0
| 2. | Is een intentieovereenkomst opgesteld waardoor een interne opdracht binnen de gemeente mogelijk is? | 0
| 3. | Wordt er gebruik gemaakt van een omgevingstafel? | 0
Participatieproces
| 1. | Ligt er een plan voor het participatieproces? | 0
|  | Voltooiing Stap 2 - Kaders | 3 | Extra |  |  |  |  | 3 | 9 | 6 | Minimaal: 3 maanden ¦ Maximaal: 9 maanden
Voor hoeveel procent is Stap 2 - Kaders voor dit project voltooid?
3
Stap 3 - Rekenen en tekenen
A. Schets ontwerp
| 1. | Is een schets ontwerp vormgegeven? | 0 | 0 | 1
| 2. | Is er sprake van een fasering en/of deelgebieden? | 0 | 0 | 1
B. Opzet gebieds- en vastgoedexploitatie
| 1. | Ligt er een (opzet) gebieds- en vastgoedexploitatie? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, is het resultaat van de gebieds- en vastgoedexploitatie positief? | 0
C. Voorlopig ontwerp en bijstellen gebieds- en vastgoedexploitatie
| 1. | Ligt er een voorlopig ontwerp? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, is op basis van het voorlopige ontwerp de gebieds- en vastgoedexploitatie bijgesteld? | 0
Participatieproces
| 1. | Is er voldoende draagvlak voor het plan bij de omgeving? | 0 | 0 | 1
| 2. | Is er voldoende draagvlak voor het plan bij de politiek/gemeenteraad? | 0 | 0 | 1
| 3. | Is er sprake van een uitgebreide vorm van participatie? | 0 | 0 | 1 |  |  | GO | 6 | 12 | 6 | Minimaal: 6 maanden ¦ Maximaal: 12 maanden
|  | Voltooiing Stap 3 - Rekenen en tekenen | 2 | Extra | 7 | 7 | 1 | LO | 3 | 9 | 6 | Minimaal: 3 maanden ¦ Maximaal: 9 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 3 - Rekenen en tekenen voor dit project voltooid? | 2
Stap 4 - Businesscase
A. Ontwikkelbesluit
| 1. | Hebben de ontwikkelende partijen een ontwikkelbesluit genomen? | 0 | 0 | 1
B. Afspraken maken kostenverhaal
| 1. | Is er sprake van een sluitende businesscase? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo nee, zijn er middelen beschikbaar om het verschil op te vangen? | 0
| 2. | Zijn er afspraken gemaakt over het kostenverhaal? | 0 | 0 | 1
| 3. | Is er een noodzaak voor de gemeente om regels kostenverhaal op te stellen? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, zijn er regels kostenverhaal opgesteld? | 0
|  | Voltooiing Stap 4 - Businesscase | 2 | Extra | 4 | 4 | 1 |  | 6 | 6 | 0 | Maximaal: 6 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 4 - Businesscase voltooid? | 2
GO |  | Stap 5 - Contractueel
A. Samenwerkingsovereenkomst
| 1. | Zijn er over de rollen, verantwoordelijkheden en risico's van de planrealisatie (principe)afspraken gemaakt tussen de partijen? | 0
| a. | Zo ja, is hiervoor een samenwerkings- of anterieure overeenkomst opgesteld? | 0
| i. | Zo ja, hebben de partijen zich verbonden in deze overeenkomst (ondertekening)? | 0
|  | Voltooiing Stap 5 - Contractueel | 2 | Extra |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | Maximaal: 6 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 5 - Contractueel voltooid? | 2
|  |  | 2 | Gezamenlijk
LO |  | Stap 5 - Contractueel
A. Anterieure overeenkomst
| 1. | Zijn er over de rollen, verantwoordelijkheden en risico's van de planrealisatie (principe)afspraken gemaakt tussen de partijen? | 0
| a. | Zo ja, is hiervoor een anterieure overeenkomst opgesteld? | 0
| i. | Zo ja, hebben de partijen zich verbonden in deze overeenkomst (ondertekening)? | 0
|  | Voltooiing Stap 5 - Contractueel | 2 | Extra |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | Maximaal: 6 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 5 - Contractueel voltooid? | 2
WOP |  | Stap 6 - Ruimtelijke procedure
A. Voorbereiding ontwerp wijziging omgevingsplan
| 1. | Is de ontwikkeling mogelijk binnen de regels van het huidige omgevingsplan? | 0
| 2. | Zijn er onderzoeken noodzakelijk om de wijziging van het omgevingsplan door te kunnen voeren? Bijvoorbeeld… | 0
… geluid
… stikstof
… milieu
… bodemverontreiniging
… anders
| 3. | Is er sprake van een anterieure overeenkomst of een regels kostenverhaal om het kostenverhaal afdoende te regelen? | 0
B. Procedure wijziging omgevingsplan
| 1. | Ligt er een besluit voor het ontwerp wijziging omgevingsplan en de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan? | 0
| 2. | Zijn er zienswijzen binnen gekomen op de wijziging van het omgevingsplan? | 0
|  | Voltooiing Stap 6 - Ruimtelijke procedure | 0 | [5 empty] | 12 | 18 | 6 | Minimaal: 12 maanden ¦ Maximaal: 18 maanden
Voor hoeveel procent is Stap 6 - Ruimtelijke procedure voltooid?
|  |  | 0 | Gezamenlijk
BOPA |  | Stap 6 - Ruimtelijke procedure
A. Voorbereiding BOPA
| 1. | Is de ontwikkeling mogelijk binnen de regels van het huidige omgevingsplan? | 0
| 2. | Zijn er onderzoeken noodzakelijk om een BOPA te motiveren? Bijvoorbeeld… | 0
… geluid
… stikstof
… milieu
… bodemverontreiniging
… anders
| 3. | Is er sprake van een anterieure overeenkomst of kostenverhaalvoorschriften om het kostenverhaal afdoende te regelen? | 0
B. Procedure BOPA
| 1. | Ligt er een besluit voor het verlenen van een BOPA? | 0
| 2. | Zijn er zienswijzen binnen gekomen of bezwaar ingediend inzake de verlening van een BOPA? | 0
|  | Voltooiing Stap 6 - Ruimtelijke procedure | 0 | [5 empty] | 6 | 12 | 6 | Minimaal: 6 maanden ¦ Maximaal: 12 maanden
Voor hoeveel procent is Stap 6 - Ruimtelijke procedure voltooid?
Stap 7 - Bouwende partij
A. Realisatiebesluit
| 1. | Heeft de ontwikkelende partij/woningcorporatie een realisatiebesluit genomen? | 0 | 0 | 1
B. Contacteren/aanbesteden
| 1. | Is een aanbesteding voor de selectie van een bouwende partij aan de orde? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, is dit al uitgevoerd? | 0
|  | Zo nee, is contact opgenomen met een bouwende partij? | 0
| 2. | Is een overeenkomst gesloten met een bouwende partij? | 0 | 0 | 1 |  |  | Gelijktijdig
|  | Voltooiing Stap 7 - Bouwende partij | 0 |  | 3 | 3 | 1 | Chronologisch | 6 | 12 | 6 | Minimaal: 6 maanden ¦ Maximaal: 12 maanden
Voor hoeveel procent is Stap 7 - Bouwende partij voltooid?
Stap 8 - Omgevingsvergunning
A. Aanvraag omgevingsvergunning
| 1. | Is de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereid? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo nee, ligt er een overzicht aan zaken die nog geregeld dienen te worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning? | 0
|  | Zo ja, is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend? | 0
B. Beoordeling omgevingsvergunning
| 1. | Ligt er een besluit omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, is de omgevingsvergunning verleend? | 0
|  | Voltooiing Stap 8 - Omgevingsvergunning | 1 | Extra | 2 | 2 | 1 |  | 6 | 9 | 3 | Minimaal: 6 maanden ¦ Maximaal: 9 maanden
|  | Voor hoeveel procent is Stap 8 - Omgevingsvergunning voltooid? | 1
Stap 9 - Realisatie/planning
A. Planning
| 1. | Ligt er een uitvoeringsplanning? | 0 | 0 | 1
| a. | Zo ja, kunnen alle partijen zich vinden in de uitvoeringsplanning? | 0
| 2. | Is er extra tijd nodig om het herhuisvestingsproces af te ronden? | 0 | 0 | 1
B. Realisatie
| 1. | Is het vastgoed gerealiseerd? | 0 | 0 | 1
| 2. | Is de openbare ruimte gerealiseerd? | 0 | 0 | 1
C. Evaluatie
| 1. | Wordt een projectevaluatie uitgevoerd? | 0 | 0 | 1
| 2. | Wordt een procesevaluatie uitgevoerd? | 0 | 0 | 1
|  | Voltooiing Stap 9 - Realisatie/planning | 1 | Extra | 6 | 6 | 1
|  | Voor hoeveel procent is Stap 9 - Realisatie/planning voltooid? | 1
|  |  |  | Begindatum | Einddatum
Stap 1 - Beleidsmatig
Stap 2 - Kaders
Stap 3 - Rekenen en tekenen
Stap 4 - Businesscase
Stap 5 - Contractueel
Stap 6 - Ruimtelijke procedure
Stap 7 - Bouwende partij
Stap 8 - Omgevingsvergunning
Stap 9 - Realisatie/planning
Potentiële einddatum
Formulas:
Chronologisch = IF(OR(Invulblad!$F6="",Invulblad!$F7="",Invulblad!$F8=""),"",EDATE([Gelijktijdig],D179)-1)
Chronologisch = IF(OR(Invulblad!$F6="",Invulblad!$F7="",Invulblad!$F8=""),"",IF(Invulblad!$F8="Gelijktijdig",[Chronologisch, row above],(EDATE([Gelijktijdig],D184)-1)))

## Projecttijdlijn
De onderstaande tijdlijn werkt naar behoren als er per stap een tijdsduur is weergegeven in de totale planning in het invulblad.
Tijdlijn
PROJECTDETAILS
DATUM | MIJLPAAL | POSITIE | BASISLIJN
| Stap 1 - Beleidsmatig | 20 | 1
| Stap 2 - Kaders | -10 | 1
| Stap 3 - Rekenen en tekenen | 10 | 1
| Stap 4 - Businesscase | -20 | 1
| Stap 5 - Contractueel | 20 | 1
| Stap 6 - Ruimtelijke procedure | -10 | 1
| Stap 7 - Bouwende partij | 10 | 1
| Stap 8 - Omgevingsvergunning | -20 | 1
| Stap 9 - Realisatie/planning | 20 | 1
| Potentiële einddatum | -10 | 1

## Toelichting
Toelichting proces- en planningsschema woningbouwprojecten
Dit is een proces- en planningsschema gericht op de samenwerking tussen woningbouwcorporaties en gemeenten (en andere betrokken (markt)partijen). Het schema is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente Ridderkerk en corporatie Wooncompas. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Rho Adviseurs dit schema samen met de gemeente Ridderkerk en corporatie Wooncompas verder uitgewerkt tot een meer algemeen toepasbaar interactief proces- en planningsschema. In dit schema vindt u hierdoor mogelijk termen die specifiek zijn voor de situatie in Ridderkerk.
Middels het doorlopen van een vragenboom aan de hand van drie uitgangspunten komt u uit op de hoofdstappen van de planning en het proces behorend bij de gekozen uitgangspunten. Het schema gaat onder andere in op de te nemen stappen in de planvorming, de participatie, de samenwerkingsovereenkomsten en de planologische procedure. Aanvullend is in het schema middels interactieve knoppen het besluitvormingstraject binnen gemeente en corporatie zichtbaar gemaakt. Hierdoor wordt zichtbaar wie betrokken zijn vanuit de gemeente en de corporatie en welke producten en besluiten bij een stap horen.
Per hoofdstap is ook een tijdsduur weergegeven met een bepaalde bandbreedte. De negen hoofdstappen corresponderen met de negen stappen uit het bijbehorende MS Excelbestand. Hetzelfde geldt voor de sub-stappen. Om de planning op maat te maken voor een specifiek project kunt u gebruik maken van het MS Excelbestand. Hierin worden per stap uit het schema gesloten vragen door u beantwoord om tot een indicatieve tijdsinschatting per stap te komen. Desgewenst kunt u de tijdsindicatie zelf naar boven of naar beneden bijstellen of aangeven dat (een deel van) de stap al is voltooid. Het optellen van de tijdsinschattingen voor alle stappen zorgt tezamen voor een planning en een inschatting van een mogelijke start- of einddatum voor het project.
Momenteel is het schema en het bijbehorende MS Excelbestand gemaakt voor een specifieke gemeente en corporatie. Voor door u gewenste aanpassingen en uitbreidingen staan wij open: voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het RVO.